## Sheet1
Pasos | Estimacion inicial | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Dias faltantes
Revisión de requisitos con stakeholders | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Establecimiento de metas y alcance | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Creación de cronograma y asignación de recursos | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Definición de roles y responsabilidades | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Análisis de las necesidades del negocio | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Clarificación de los objetivos del proyecto | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Obtención de datos históricos de calidad | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Verificación de calidad y disponibilidad de datos | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Análisis exploratorio para identificar patrones | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Documentación de Hallazgos Iniciales | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Identificación y tratamiento de valores atípicos | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Normalización y corrección de datos | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0
Creación de nuevas variables y normalización de valores | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0
Validación de transformaciones | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Aplicación de técnicas de imputación de datos faltantes | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0
Revisión y ajuste de imputaciones | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Decisión sobre los modelos a utilizar | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Configuración de parámetros y pruebas | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0
Entrenamiento de los modelos seleccionados | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Ajuste y optimización de modelos | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Evaluación del rendimiento mediante métricas | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Medición de desempeño | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Revisión y ajuste de resultados previos | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Presentación y discusión de resultados | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0
Aceptación de resultados basada en feedback | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0
Despliegue del modelo en entorno de producción | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Pruebas y ajuste en el entorno de producción | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Creación de documentación técnica | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0
Preparación de la guía de usuario | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0
Revisión y mantenimiento del modelo | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0
Actualización de parámetros y ajuste fino | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0
Realización de sesiones de feedback y soporte | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0
Settting | Inicio | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9
Horas planificadas |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Horas actuales |  | 107 | 107 | 107 | 107 | 122 | 129 | 143 | 149 | 149
Esfuerzo restante | 1120 | 1013 | 906 | 799 | 692 | 570 | 441 | 298 | 149 | 0
Burndown ideal | 1120 | 980 | 840 | 700 | 560 | 420 | 280 | 140 | 0 | -140