## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Skip
ID:
Fecha de Inicio | 2024-08-26 |  | Fecha Fin: |  | 2024-12-06 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2024-12-06
Año
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado | 15000000 | 30000000 | 45000000 | 60000000 | 75000000 | 90000000 | 105000000 | 120000000 | 135000000 | 150000000 | 165000000 | 190000000
Valor Planificado Acumulado | 15101666 | 30203332 | 45304998 | 60406664 | 75508330 | 90609996 | 105711662 | 120813328 | 135914994 | 151016660 | 166118326 | 181219992
Costo Real | 15218921 | 30437842 | 45656763 | 60875684 | 76094605 | 91313526 | 106532447 | 121751368 | 136970289 | 152189210 | 167408131 | 182627052
Costo Real Acumulado | 11616667 | 23233334 | 34850001 | 46466668 | 58083335 | 69700002 | 81316669 | 92933336 | 104550003 | 116166670 | 127783337 | 139400000

## Ejemplo
Curva S de Recursos
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año 2012
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 20000; Año 2012 Mes 3: 40000; Año 2012 Mes 4: 60000; Año 2012 Mes 5: 80000; Año 2012 Mes 6: 100000; Año 2012 Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 40000; Año 2012 Mes 3: 80000; Año 2012 Mes 4: 140000; Año 2012 Mes 5: 220000; Año 2012 Mes 6: 320000; Año 2012 Mes 7: 470000