## Dashboard
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE | [6 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Inicio del proyecto |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA | VALOR HH | Fase Inicio del proyecto | Fase Comprensión de los datos | Fase Análisis de los datos | Fase Preparación de los datos | Fase Modelado | Fase Evaluacion | Fase Despliegue | Fase Monitoreo y Ajustes Finales
Revisión de requisitos con stakeholders | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | Gerente General | LC | Lucas Carrasco | $ 100.000 | 152222 | 3000000 | 1000000 | 3000000 | 4400000 | 6000000 | 2000000 | 7000000 | 1000000
Establecimiento de metas y alcance | 1 | 8
Creación de cronograma y asignación de recursos | 1 | 8 | [6 empty] | Gerente TI | BC | Benjamin Castillo | 80000 | 119444 | 2000000 | 1600000 | 3000000 | 3300000 | 3000000 | 2500000 | 5200000 | 900000
Definición de roles y responsabilidades | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Gerente Comercial | GM | Gabriel Monroy | 75000 | 107500 | 2000000 | 800000 | 2550000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 6000000 | 1000000
Fase Comprensión de los datos |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G | Jefe de Comunicaciones | CM | Carlos Matus | 70000 | 107200 | 3000000 | 1000000 | 3000000 | 2800000 | 2000000 | 1500000 | 5000000 | 1000000
Análisis de las necesidades del negocio | 2 | 8 | 8
Clarificación de los objetivos del proyecto | 3 | 8 | 8 | 8
Fase Análisis de los datos |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G
Obtención de datos históricos de calidad | 3 | 8 | [5 empty] | 8 | Gerente de Sucursales | LM | Leslie Mendoza | 65000 | 62778 | 1500000 | 500000 | 1500000 | 1750000 | 1550000 | 500000 | 3000000 | 1000000
Verificación de calidad y disponibilidad de datos | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | Gerente RRHH | IP | Isabel Prado | 60000 | 30833 | 1000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 550000 | 2000000 | 1000000
Análisis exploratorio para identificar patrones | 3 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | Gerente Finanzas | G | Guillermo LLanos | 85000 | 16667 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 1000000
Documentación de Hallazgos Iniciales | 2 | 8 | [5 empty] | 8
Fase Preparación de los datos |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G
Identificación y tratamiento de valores atípicos | 3 | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | COSTO POR FASE
Normalización y corrección de datos | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | Fase Inicio del proyecto | 13000000
Creación de nuevas variables y normalización de valores | 3 | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | Fase Comprensión de los datos | 6400000
Validación de transformaciones | 2 | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | Fase Análisis de los datos | 13550000
Aplicación de técnicas de imputación de datos faltantes | 3 | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | Fase Preparación de los datos | 14750000
Revisión y ajuste de imputaciones | 2 | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | Fase Modelado | 15050000
Fase Modelado |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G |  |  |  | Fase Evaluacion | 9550000
Decisión sobre los modelos a utilizar | 3 | 8 | 8 | [8 empty] | Fase Despliegue | 28200000
Configuración de parámetros y pruebas | 2 | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | Fase Monitoreo y Ajustes Finales | 6900000
Entrenamiento de los modelos seleccionados | 6 | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | TOTAL HH FASE | 107400000
Ajuste y optimización de modelos | 4 | 8 | [5 empty] | 8
Evaluación del rendimiento mediante métricas | 5 | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | COSTOS HH POR ROL
Fase Evaluación |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G |  |  |  | Gerente General | 27400000
Medición de desempeño | 3 | 8 | [5 empty] | 8 |  |  |  | Gerente TI | 21500000
Revisión y ajuste de resultados previos | 2 | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | Gerente Comercial | 19350000
Presentación y discusión de resultados | 2 | 8 |  | 8 | [7 empty] | Jefe de Comunicaciones | 19300000
Aceptación de resultados basada en feedback | 2 | 8 |  | 8 | [7 empty] | Gerente de Sucursales | 11300000 |  | 80000000
Fase Despliegue |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G |  |  |  | Gerente RRHH | 5550000
Despliegue del modelo en entorno de producción | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | Gerente Finanzas | 3000000
Pruebas y ajuste en el entorno de producción | 1 | 8 | [9 empty] | TOTAL | 107400000
Creación de documentación técnica | 1 | 8
Preparación de la guía de usuario | 1 | 8
Fase Monitoreo y Ajustes Finales |  | LC | BC | GM | CM | LM | IP | G |  |  |  | DIAS TOTALES POR FASE
Revisión y mantenimiento del modelo | 2 | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | Fase Inicio del proyecto | 5
Actualización de parámetros y ajuste fino | 1 | 8 | [9 empty] | Fase Comprensión de los datos | 5
Realización de sesiones de feedback y soporte | 2 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | Fase Análisis de los datos | 10
[12 empty] | Fase Preparación de los datos | 15
[12 empty] | Fase Modelado | 20
[12 empty] | Fase Evaluacion | 10
[12 empty] | Fase Despliegue | 5
[12 empty] | Fase Monitoreo y Ajustes Finales | 5
[12 empty] | DIAS TOTALES | 75

## Análisis de Ingresos
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | .- 4 AÑOS | .+ 4 AÑOS | RESPONS. | SUELDO | HH
LM | Gerente General |  | X | 95% | 26791072 | 148839.2889
QA | Gerente TI | X | X | 90% | 21022144 | 116789.6889
MGP | Gerente Comercial |  | X | 85% | 18920000 | 105111.1111
DFS | Jefe de Comunicaciones | X |  | 80% | 18867200 | 104817.7778
CM | Gerente de Sucursales |  | X | 80% | 11048928 | 61382.9333
BC | Gerente RRHH |  | X | 75% | 5426608 | 30147.8222
GM | Gerente Finanzas |  | X | 75% | 2933392 | 16296.6222
| Hrs Semanales | 40
| Hrs Mensuales | 180
| HH | sueldo/180

## Flujo de caja
Flujo de caja
|  | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | P.5 | Total
Saldo inicial |  | 190000000 | 206500000 | 231820000 | 231820000 | 231820000
Ingresos
Desarrollos informaticos |  | 139400000 | 41820000 |  |  |  | 181220000
Total Ingresos |  | 139400000 | 41820000 | 0 | 0 | 0 | 181220000
Egresos
Pago sueldos |  | 107400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107400000
Equipos y Software |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000
Infraestructura |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Capacitación |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000
Reuniones y Logística |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Documentación y Publicación |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000
Total Egresos |  | 122900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122900000
Flujo de caja económico |  | 206500000 | 248320000 | 273640000 | 273640000 | 273640000
Financiamiento
Préstamo recibido |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Financiamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo de caja financiero |  | 206500000 | 248320000 | 273640000 | 273640000 | 273640000
|  |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Pago por mes | Pago por año
Tasa de interes compuesta |  |  | 190000000 | 233700000 | 287451000 | 353564730 | 434884617.9 | 7765796.748 | 93189560.98
|  | Inversion | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | En años | En meses
Payback |  | -190000000 | 206500000 | 248320000 | 273640000 | 273640000 | 273640000 | 4.07 | 56.98
|  |  | 16500000 | 454820000 | 521960000 | 547280000 | 547280000
|  | TIR | 118.7%
|  | VAN | 176729910.3
|  | ROI | 35.32%
Métrica | Valor |  |  | Interpretación
Variación de Costos (CV) | 58320000 |  |  | Proyecto está bajo el presupuesto.
Índice de Desempeño del Presupuesto (CPI) | 1.47 |  |  | Eficiencia en el uso de costos (CPI > 1).
Índice de Desempeño del Programa (SPI) | 1 |  |  | El proyecto está cumpliendo el cronograma (SPI = 1).
Valor Relativo | 1.47 |  |  | Los ingresos superan los egresos, lo cual es positivo.
Variación del Cronograma (SV) | 0 |  |  | El proyecto está en línea con el cronograma previsto.