## Recursos x Actividad
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Actividad |  | Roles / Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Lucas Carrasco | Benjamin Castillo | Gabriel Monroy | Carlos Matus | Leslie Mendoza | Isabel Prado | Guillermo LLanos
1 | Revisión de requisitos con stakeholders | A | R | C | I | I | I | C
2 | Establecimiento de metas y alcance | A | R | C | I | I | I | C
3 | Creación de cronograma y asignación de recursos | A | R | C | I | I | I | C
4 | Definición de roles y responsabilidades | A | C | I | I | I | R | I
5 | Análisis de las necesidades del negocio | A | C | R | I | C | I | I
6 | Clarificación de los objetivos del proyecto | A | C | R | I | I | I | I
7 | Obtención de datos históricos de calidad | C | R | I | I | I | I | I
8 | Verificación de calidad y disponibilidad de datos | I | R | C | I | I | I | I
9 | Análisis exploratorio para identificar patrones | C | R | C | I | I | I | I
10 | Documentación de Hallazgos Iniciales | I | R | C | I | I | I | I
11 | Identificación y tratamiento de valores atípicos | I | R | C | I | I | I | I
12 | Normalización y corrección de datos | I | R | C | I | I | I | I
13 | Creación de nuevas variables y normalización de valores | I | R | C | I | I | I | I
14 | Validación de transformaciones | I | R | C | I | I | I | I
15 | Aplicación de técnicas de imputación de datos faltantes | I | R | C | I | I | I | I
16 | Revisión y ajuste de imputaciones | C | R | C | I | I | I | I
17 | Decisión sobre los modelos a utilizar | A | R | C | I | I | I | C
18 | Configuración de parámetros y pruebas | I | R | C | I | I | I | I
19 | Entrenamiento de los modelos seleccionados | I | R | C | I | I | I | I
20 | Ajuste y optimización de modelos | I | R | C | I | I | I | I
21 | Evaluación del rendimiento mediante métricas | A | R | C | I | I | I | C
22 | Medición de desempeño | C | R | I | I | I | I | I
23 | Revisión y ajuste de resultados previos | A | R | C | I | I | I | C
24 | Presentación y discusión de resultados | A | R | C | C | I | I | C
25 | Aceptación de resultados basada en feedback | A | R | C | I | I | I | C
26 | Despliegue del modelo en entorno de producción | A | R | C | I | I | I | I
27 | Pruebas y ajuste en el entorno de producción | A | R | C | I | I | I | I
28 | Creación de documentación técnica | I | R | C | I | I | I | I
29 | Preparación de la guía de usuario | I | R | C | I | I | I | I
30 | Revisión y mantenimiento del modelo | A | R | C | I | I | I | C
31 | Actualización de parámetros y ajuste fino | I | R | C | I | I | I | I
32 | Realización de sesiones de feedback y soporte | A | R | C | I | I | I | I

## Instrucciones
Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Roles / Responsabilidades por Actividad | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).