## Lecciones Aprendidas
Registro de lecciones aprendidas
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
1 | PROJ001 | Desarrollo de Página Web Analsis Predictivo | Desarrollo de Software | 2024-10-14 | Amenaza | Retraso en la entrega del módulo de autenticación | La demora en la implementación del módulo de autenticación generó una demora general en el cronograma del proyecto. | Se asignó un recurso adicional al módulo de autenticación para acelerar su desarrollo. Se estableció una reunión semanal de seguimiento con el equipo para monitorear el progreso. | Planificar tiempo adicional en el cronograma para módulos críticos y complejos para evitar retrasos en el futuro. | Seguimiento para evitar retrasos en la entrega del producto, para evitar estas ocurrencias, malos entendidos con el cliente y provocar el riesgo de no poder entregar el producto en una fecha establecida.
2 | PROJ002 | Desarrollo de Página Web Analsis Predictivo | Desarrollo de Software | 2024-10-14 | Oportunidad | Integración de Librerias R externa para enriquecer la funcionalidad | La integración de Librerias R externa permitió mejorar la funcionalidad de la página web y proporcionó una ventaja competitiva. | Se implementó un plan de pruebas exhaustivo para verificar la funcionalidad de la Librerias R y se estableció un plan de respaldo en caso de fallos en la integración. | Explorar activamente oportunidades para integrar servicios externos que mejoren la funcionalidad y la experiencia del usuario. | Oportunidad a la vista y con esto logramos una mejora en nuestro producto, implementándolo a nuestra matriz, generando así un producto de alta calidad
3 | PROJ003 | Implementación de Infraestructura en la Nube | Infraestructura | 2024-11-21 | Oportunidad | Uso eficiente de recursos de la nube | La optimización de los recursos en la nube resultó en una reducción significativa de costos operativos. | Se realizó un análisis exhaustivo de los patrones de uso de recursos y se implementó una estrategia de escalado automático para optimizar los recursos según la demanda. | Continuar monitoreando de cerca el uso de recursos y optimizar constantemente la infraestructura en la nube para maximizar la eficiencia y reducir los costos operativos. | Aprovechar oportunidades, que podría significar un riesgo pero por ser un riesgo no necesariamente tiene que ser algo malo, en este caso, nos beneficio, dandole mas calidad a nuestro producto

## Instructivo
Registro de lecciones aprendidas: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Referencia | Numeración de la lección aprendida según formato acordado, identifica unívocamente a una lección aprendida.
Código de Proyecto | El código de proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Nombre del Proyecto | Nombre descriptivo del proyecto en el que se identificó la lección aprendida.
Área / Categoría | Categorías en las que se clasificaran las lecciones aprendidas, por ejemplo, en un proyecto de Desarrollo de Software estás pueden ser Técnicas, Funcionales, Comunicación, Gestión de los implicados, entre otros; o por ejemplo podrían usarse las áreas de conocimiento de la Gestión de Proyecto, por ejemplo alcance, tiempo, calidad, comunicaciones, entre otros.
Fecha | Día, mes y año en que se presentó la situación descrita.
Amenaza / Oportunidad | Se indica si la lección aprendida está relacionado con un efecto adverso (amenaza) que debe evitarse en el futuro o está asociado con un efecto positivo en el proyecto (oportunidad) sobre el cual deben tomarse acciones para mantenerlo.
Título | Alusivo a la situación presentada.
Descripción de la Situación | Describe los antecedentes y circunstancias que ocasionaron el asunto sujeto de la lección aprendida, siendo importante el identificar las causas raíz que ocasionaron la situación.
Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Efecto que la situación planteada tuvo sobre los objetivos del proyecto, por ejemplo: Retraso en la fecha de entrega del proyecto (expresado en unidad de tiempo), incremento de los costos (expresado en unidad de esfuerzo), reducción de niveles de calidad, insatisfacción del cliente, entre otros. También puede reflejar impactos positivos, por ejemplo, se término la actividad antes de la fecha planificada, se ejecutó una actividad a una fracción del costo, entre otros. Es importante expresar el impacto en términos que se puedan medir.
Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Enumerar las acciones correctivas implementadas para reducir o mejorar los efectos de la situación (dependiendo si son amenazas u oportunidades) y acciones preventivas para reducir o incrementar la probabilidad que se vuelvan a presentar en el futuro.
Lección Aprendida / Recomendaciones | Resume las acciones y estrategias a adoptar en el futuro para evitar que se presente nuevamente la amenaza o para aprovechar la oportunidad (si es una lección de impacto positivo). Se construye a partir de las experiencias de las acciones tomadas para corregir la situación.

## Ejemplo
Registro de lecciones aprendidas: Ejemplo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
XXXX-XXXX-XX | XXXX-XXXX-XX | Desarrollo de Sistema para Gestión de Lecciones aprendidas | Gestión de Requerimientos | 2011-10-28 | Amenaza | Documento de Diseño con insuficiente detalle. | Ciertos escenarios no fueron descritos en detalle en los documentos funcionales, en su lugar, en algunos casos se hizo referencia al comportamiento de un sistema anterior. Está situación ocasionó interpretaciones inadecuadas del alcance por parte del equipo de desarrollo, por lo que ciertos componentes no fueron aceptados por el usuario final. | Se retrasó la fecha de entrega y se incurrieron en costos adicionales por retrabajo. | Como acción correctiva, se realizaron reuniones con los usuarios para describir el comportamiento esperado y se actualizó el documento de diseño funcional. Luego se realizaron desarrollos de la funcionalidad esperada. Como acción preventiva, se revisaron el resto de los documentos de diseño funcional para buscar identificar situaciones similares y tomar los correctivos antes de comenzar a desarrollar esos componentes. | Implementar un control de aprobación de los documentos funcionales. Incluir en el checklist de aprobación que el documento describa en detalle los procesos de negocio y comportamiento esperados.