## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1.0 | Lucas Carrasco |  |  |  | Lucas Carrasco |  |  |  | 2024-08-27
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
| Skip | [6 empty] | SKP
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Lucas Carrasco |  |  |  | X | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa Skip analisis predictivo.
Benjamin Castillo |  |  |  | X | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Planificar, diseñar, y ejecutar la estrategia de tecnologías de la información analisis predictivo
Gabriel Monroy |  |  |  | X | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Planifican, organizan, controlan, ordenan y evalúan las operaciones del comercio dedicado a la venta de producto TCT, TAE o cupon electronico o prestación de servicios
Carlos Matus |  |  |  | X | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Difusión de la información que permita mantener informados a los diferentes públicos de la empresa
Leslie Mendoza |  |  |  | X | X | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Dirigir todos los aspectos operativos, a saber, distribución, servicio de atención al cliente, recursos humanos, administración y ventas de acuerdo con los objetivos de Skip.
Isabel Prado |  |  |  | X |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Desarrollar e implementar planes y procedimientos, como políticas de personal de Skip
Guillermo LLanos |  |  |  | X |  | B | A | MANTENER INFORMADO | Monitorear el cumplimiento, analizar desviaciones y causas y proponer e implementar las acciones correctivas y ajustes que correspondan.
LEYENDA
.
Lista de interesados
Lucas Carrasco
Benjamin Castillo
Gabriel Monroy
Carlos Matus
Leslie Mendoza
Isabel Prado
Guillermo LLanos
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo

## ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
1.0 | Lucas Carrasco |  | Lucas Carrasco |  | 2024-08-27
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
| Skip |  |  | SKP
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Alcance del proyecto) ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que NO vas a hacer? Trata de ser específico, una vez aterrizada la idea general, será sencillo ejecutarla.
El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de análisis predictivo para anticipar patrones de consumo de productos de Skip, como cupones electrónicos, TCT y TAE, y segmentar a los clientes en grupos estratégicos (nuevos, perdidos, decrecientes, crecientes y reactivados). Esto permitirá a Skip mejorar la toma de decisiones en marketing, fidelización y asignación de recursos. Este proyecto es esencial para que Skip personalice sus estrategias, optimice sus operaciones, retenga clientes y mejore la experiencia de los mismos. El análisis predictivo proporcionará insights que ayudarán a Skip a adaptarse a las necesidades de sus clientes, incrementar su satisfacción y mantener una ventaja competitiva en el mercado.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ¿Por qué lo vamos a hacer?
Renovar sus servicios, automatizarlos, desarrollar el proyecto implementa un sistema de análisis predictivo para Skip, enfocado en anticipar comportamientos de clientes en el uso de productos clave. A través del análisis de datos históricos, se clasificarán los clientes en segmentos estratégicos y se generarán insights que apoyen decisiones de marketing y retención. convertirse en uno de los líderes en la venta de los productos farmacéuticos más grandes de toda la región de Chile.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO | OBJETIVOS |  |  | CRITERIOS DE ÉXITO
Satisfaccer los criterios de aceptacion | -Mantener criterios alcanzables sobre el alcance del proyecto, Criterios basicos de aceptacion para la documentacion a entregar, Mantener tiempos en cronograma de actividades, Implementacion de nuevas tecnologias en base a los estandares de calidad pedido por cliente |  |  | No Logrado /Logrado / Totalmente Logrado
Anticipar patrones de consumo de productos de Skip, como cupones electrónicos, TCT y TAE, y segmentar a los clientes en grupos estratégicos (nuevos, perdidos, decrecientes, crecientes y reactivados). | Desarrollar un modelo predictivo que, a través del análisis de datos históricos, permita segmentar clientes y prever su comportamiento. Esto ayudará a Skip a personalizar sus estrategias de marketing, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones, incrementando la lealtad del cliente y reduciendo la tasa de abandono. |  |  | No Logrado /Logrado / Totalmente Logrado
Transferencia de servicio, producto y resultados | -LLevar a cabo una transferencia disciplinada y regida por los criterios de aceptacion, Programar una reunión de planificación traspaso con las personas implicadas, Revisar la lista de comprobación de traspaso de proyecto. |  |  | No Logrado /Logrado / Totalmente Logrado
Recopilacion de registros | -Realizar un seguimiento del trabajo a nivel individual es asegurarte de que solo haya una persona directamente responsable de cada tarea, Realizar un seguimiento del trabajo a nivel de proyecto para brindar a los participantes de los diferentes departamentos un pantallazo más general del trabajo del proyecto (actualizaciones de estado, paneles). |  |  | No Logrado /Logrado / Totalmente Logrado
SUPUESTOS DEL PROYECTO (¿Qué es lo que podemos "dar por sentado" que se va a mantener por lo menos durante el tiempo de ejecución del proyecto?)
Se recopilara cada informacion correspondiente de cada documento
Los costos serán estimados, si ya se estima cuánto costará cada desarrollo de un programa, no será cuestión de exceder los costos
Se contara con todos los materiales estimados para permitir el desarrollo del proyecto
Capacitacion al personal sobre el funcionamientos del los sistemas
RESTRICCIONES DEL PROYECTO ¿Qué nos limita (capacidad, tiempo, recursos, dinero)? Triple restricción: Costo, tiempo, alcance. | [6 empty] | OJO: Noten la diferencia entre "Supuesto" y "Riesgo".
Restricciones en el costo, ya existe un presupuesto estimado completo en el proyecto y cualquier valor financiero que se requiera para el desarrollo
Gestión de tiempo en el proyecto
Tener en cuenta la corrupción de alcance durante cada etapa del proyecto y trabajar arduamente para evitar pérdida de calidad, detalles y entregables
Falta de recursos materiales para las etapas del proyecto
Determina hasta qué punto los entregables del proyecto cumplen con las expectativas iniciales sobre la calidad del proyecto
RIESGOS PRELIMINARES: Evento o condición incierta. ¿Qué es lo que sí podría ocurrir? ¿De qué no "nos libramos por completo? (existen riesgos positivos y negativos)
Riesgo de datos/seguridad material puede ser crackeado o robado por interesados o también externos a ella
Alcance del proyecto no completado mala organización de estándares fijados
Costos del proyecto si las tareas no son cumplidas esto hará que el cliente haga una contratación externa o nosotros mismo para poder acotar el tiempo, pero esto hará hacer otro gasto en el proyecto para poder tener todos los estándares fijados
Cronograma podemos tener un atraso en las tareas fijadas ya que si no se reparten bien entre los interesados esto hará que el proyecto tome más tiempo o hacer que otra empresa externa deba integrarse al proyecto
SPONSOR DEL PROYECTO: Quienes otorgan apoyo y/o recursos para el proyecto. (OJO, NO son los Directores del Proyecto)
NOMBRES Y APELLIDOS |  | ORGANIZACIÓN |  |  | CARGO
Lucas Carrasco |  | Skip |  |  | Gerente general
Gabriel Monroy |  | Skip |  |  | Gerente Comercial
Leslie Mendoza |  | Skip |  |  | Gerente de Sucursales
DP DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS |  | NIVEL DE AUTORIDAD
Benjamin Castillo |  | Gerente TI
EQUIPO DE PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS | Núm. de teléfono | Correo | CARGO |  |  | (Opcional recomendado) Detallar los CARGO
Lucas Carrasco |  | Lu.Carrasco@gmail.com | Gerente General |  |  | Moderador y presentador el evento. |  | Presentación del evento, palabras de bienvenida y cierre, alcanzar las preguntas hacia el ponente.
Benjamin Castillo |  | Be.castillo@gmail | Gerente TI |  |  | Operaciones y Logística |  | Separar plataforma y link, encargarse de la transmisión
Gabriel Monroy |  | Ga.godoy@gmail.com | Gerente Comercial |  |  | Publicidad y MKT |  | Piezas gráficas, la difusión del evento (creación de evento FB), coordinación con Relaciones Públicas para la difusión en Insta, FB y LinkedIn.
Carlos Matus |  | Car.matus@gmail | Jefe de comunicaciones |  |  | Operaciones y Logística |  | *Video de inicio y cierre / La sala de espera / orden de la sala: micros, cámaras y anotaciones de los asistentes
Leslie Mendoza |  | Le.mendoza@gmail.com | Gerente de sucursal
Isabel Prado |  | Isa.Prado@gmail.com | Gerente RRHH
Guillermo LLanos |  | Gui.LLanos@gmail.com | Gerente Finanzas
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO
75 dias duracion proyecto desde el 26-08-2024 hasta 06-12-2024
HITOS Y ENTREGABLES
HITO (Momentos, eventos importantes que ocurren dentro del proyecto) |  | ENTREGABLE (Son elementos tangibles, algo "que se puede tocar"): Al tenerlos, nos demuestran que se llegaron a cumplir los Hitos. |  |  | FECHA ESTIMADA
Inicio del proyecto |  | Registro de Interesados, Acta de Constitución, Matriz de Responsabilidad, Planilla de Requerimientos, entre otra documentacion y Diagramas |  |  | 2024-08-30
Compresión de los datos |  | CSV, RYRStudio, postgresql |  |  | 2024-09-06
Análisis de los datos |  | CSV, RYRStudio, postgresql |  |  | 2024-09-29
Preparación de los datos |  | CSV, RYRStudio, postgresql |  |  | 2024-10-11
Modelado |  | CSV, RYRStudio, postgresql |  |  | 2024-11-08
Evaluacion |  | CSV, RYRStudio, postgresql |  |  | 2024-11-22
Despliegue |  | CSV, RYRStudio, postgresql |  |  | 2024-11-29
Monitoreo y Ajustes Finales |  | Informe Completo Proyecto entre otra documentacion |  |  | 2024-12-06
PRESUPUESTO (Colocar montos así "nos esté saliendo gratis". ¿Cuánto costaría el proyecto en total, si no se tuviera nada gratuito?
CONCEPTO |  |  | MONTO
Plataforma Web Analsis Predictivo |  |  | 190000000
PRINCIPALES STAKEHOLDERS (Interesados): Cualquier persona u organización que se vea afectada o afecte a la realización o no realización del proyecto.
Lucas Carrasco
Benjamin Castillo
Gabriel Monroy
Carlos Matus
Leslie Mendoza
Isabel Prado
Guillermo LLanos

## LECCIONES APRENDIDAS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
LECCIONES APRENDIDAS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
REPORTE
INCIDENTES |  | Lo que funcionó bien |  | ¿Qué se puede mejorar?
-

## EDT
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO / EDT
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | SIGLAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | ENTREGABLES | PAQ. DE TRABAJO | ACTIVIDADES | Responsable (y consideraciones) | Fecha Inicio - Fecha Fin
| ACTIVIDADES | NOMBRE DEL PROYECTO | PAQ. DE TRABAJO | ENTREGABLES
Portafolio -> Programa -> Proyectos

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales