## Instrucciones
GESTIÓN DE PROYECTO
Instrucciones para Registro de Riesgos
Número de Riesgo | Número de Riesgo en orden secuencial
Fecha de Identificación | Fecha en la que el riesgo fue identificado
Hito | Se detalla el hito de la carta Gantt al cual pertenece el riesgo
Descripción del Riesgo | Descripción del riesgo - un evento o condición, que si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto (ejemplo: La tecnología que es comprada no será soportada por el productor en 2 meses).
Categoría | Las categorías de riesgo son fuentes de clasificación potencial de riesgo. Escoja la categoría apropiada: Gestión de Proyecto, Recurso, Cliente, Técnico, Externo, Proveedor. (Refiérase a las preguntas de identificación de riesgo para ayuda memoria)
Impacto Potencial | Identifica cómo el riesgo podría afectar al proyecto si ocurre, (ejemplo: no tener el proveedor para soportar el producto podría tener un efecto adverso en el roll-out)
Responsable de Riesgo | Nombre de la persona que es el dueño del riesgo, y la propiedad para implementar ciertos planes de respuesta.
Probabilidad de Ocurrencia | Indica la posibilidad de que el riesgo ocurra en la escala de 1-5 (1= bajo 5 = Alto)
Riesgo de Impacto | Establese cómo el riesgo podría afectar al proyecto si ocurriera, usando escala numérica de 1-5 (1 = bajo 2 = alto)
Nivel de Riesgo | Automáticamente calculado por multiplicar la probabilidad de ocurrencia con el impacto del riesgo.
(El umbral para completar el formulario de respuesta detallada es 15.
Si el nivel de Riesgo es 15 o superior complete el formulario de respuesta a riesgo detallado)
Respuesta | Establecer Opción Según aplique
Aceptar: las consecuencias. No van a Afectar el éxito del proyecto, pero pueden demorar un hito.
Mitigar: acción para reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra en un umbral aceptable.
Delegar: Transferir la responsabilidad de gestionar el riesgo, incluyendo propiedad, y aceptación de las consecuencias. La transferencia no elimina el riesgo.
Evitar: Eliminar la causa del riesgo - cambio en la dirección del proyecto para proteger los objetivos de este impacto.
Plan de contingencia: prepare un plan de contingencia que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas.
Estado | Lista de estado del riesgo, las opciones son: Identificado, Planificado, Controlado, Cerrado.
Plan de Contingencia Desarrollado? | Ingrese Si, si existe un plan de contingencia. Ingrese No si no ha sido desarrollado.
Mitigación | Describir de qué manera se mitigará el riesgo.
Tipo (Cualitativo/Cuantitativo) | Determina si el riesgo es cualitativo o cuantitativo

## Registro de Riesgo
| GESTIÓN DE PROYECTO |  |  | Registro de Riesgos
Risk # | Riesgo N° | Fecha Identificación | Descripción de Riesgo | Categoría | Impacto Potencial | Responsable Riesgo | Probabilidad de ocurrencia. | Impacto | Riesgo | Etapa del proyecto en que afectará | Estrategia Respuesta | Respuesta Riesgo | Estado | Respuesta
| 1 | 2024-08-20 | El cliente no acepta los entregables de proyecto a pesar de que ellos cumplen con los criterios de aceptación. | Riesgo de Gestión de Proyecto | Si el Cliente no acepta los entregables para pasar a la siguiente Etapa podría llegar a detener el proyecto y tener a los consultores detenidos hasta lograr acuerdo con Cliente. | Jefe de proyecto | 2 | 4 | 8 | Desarrollo | Mitigar |  | Planificado | Dentro de la Gestión de Proyectos se debe acordar en el plan de proyecto cuáles son los criterios de aceptación para no tener dudas por parte del Cliente. El plan de proyecto debe contar con la aprobación del Cliente. | 8 | 2-4
| 2 | 2024-08-20 | Que se caiga la nube de respaldo con la información del proyecto | Riesgo Técnico | Si el servidor de cloud recibe un cierber ataque o una caida sistematica el proyecto podria tardar en volver al negocio esto haria perdidas de ventas mediante online | jefe de proyecto | 2 | 5 | 10 | Paso a producción | Plan de Contingencia |  | Controlado | Contar con una segunda nube de respaldo cloud o otro servidor fisico en una sucursal donde no tenga inconvenientes con accidentes fisico | 10 | 2-5
| 3 | 2024-08-20 | Complejidad técnicas de alto nivel en el desarrollo del proyecto calidad de los datos | Riesgo Técnico | Desplazamiento en tiempo de la planificación por la mayor complejidad | Jefe de proyecto | 3 | 4 | 12 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | Mayor tiempo de dedicación para terminar en los tiempo iniciales. | 12 | 3-4
| 4 | 2024-08-21 | Desconocimiento de los sistemas externos al momento de realizar las Integraciones. | Riesgo Técnico | Ampliación del alcance y/o mayor tiempo requerido para realizar las integraciones | Jefe de proyecto | 2 | 4 | 8 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | Asignar a un líder con conocimiento en Integración de sistemas para evitar complejidades e imprevistos | 8 | 2-4
| 5 | 2024-08-22 | Explocion de un transformador de luz en el sector del local o empresa | Riesgo Externo | inpedimento en el desarrollo del proyecto desplazamiento para algunas actividades dentro del tiempo planificado | jefe de proyecto | 2 | 5 | 10 | Desarrollo | Mitigar |  | Controlado | Asignar un lider que en estos casos llame a la compañia electrica que este acargo y mande a todos sus colaboradores a hacer teletrabajo via alguna plataforma que este capacitada para sus necesidades de empresa |  | 2-5
| 6 | 2024-08-23 | Retenciones por falta de permisos en el proyecto | Riesgo Externo | Retencion en algunos documentos importantes que se deben registrar ante la ley | gobierno y jefe de proyecto | 3 | 4 | 12 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | mayor tiempo de dedicacion para terminar en los tiempos correspondientes |  | 3-4
| 7 | 2024-08-24 | Dependencia excesiva de proveedores | Riesgo de Gestión de Proyecto | inpedimento en el desarrollo del proyecto total en todas sus fases | jefe de proyecto | 2 | 4 | 8 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | Dentro de la gestion del proyecto se debe acordar y estipular todo acuerdo con los provedores aun asi el proveedor quiera retirarse del proyecto todo acuerdo debe ser cumplido |  | 2-4
| 8 | 2024-08-25 | Los entornos de pruebas e integración no están disponibles modelos | Riesgo Técnico | Más tiempo de lo planificado para la etapa de pruebas de usuario de negocio, debido a desconocimiento de los usuarios por parte de Cliente del Plan de Pruebas | Equipo de QA | 2 | 5 | 10 | Pruebas de usuario | Mitigar |  | Planificado | Plan de pruebas debe ser entregado con anticipación para entendimiento, revisión, validación de usuarios y desarrollar un plan de implementación detallado |  | 2-5
| 9 | 2024-08-26 | Cierre del establecimiento donde se está desarrollando el proyecto | Riesgo de Gestión de Proyecto | cierra el establecimiento y este ocasiona la cancelacion total del proyecto | Jefe de proyecto y sponsor del proyecto | 2 | 4 | 8 | Desarrollo | Mitigar |  | Controlado | Se buscara una nueva sede para la compañia se debera quedar con teletrabajo el equipo completo que desarrolla el proyecto |  | 2-4
| 10 | 2024-08-27 | Un sponsor clave abandona el proyecto | Riesgo de Gestión de Proyecto | inpedimento en el desarrollo del proyecto total en todas sus fases | jefe de proyecto | 2 | 4 | 8 | Desarrollo | Evitar |  | Identificado | Dentro de la gestion del proyecto se debe acordar y estipular todo acuerdo con los provedores aun asi el proveedor quiera retirarse del proyecto todo acuerdo debe ser cumplido hasta los plazos ya planificados |  | 2-4
| 11 | 2024-08-28 | Solicitud de cambio continuamente sin evaluar el valor de los costo | Riesgo Técnico | Mas gastos en el algunas etapas especificas donde se necesita una modificacion por parte especifica pedida por el del cliente esto tambien lleva mas tiempo de plafinicacion igual | jefe de proyecto y equipo de desarrollo | 2 | 5 | 10 | Análisis | Mitigar |  | Planificado | Poner acargo a un colaborador que sepa identificar bien los requerimientos por parte de lo que solicita el cliente |  | 2-5
| 12 | 2024-08-29 | Cambio de tecnología dentro del proyecto | Riesgo de Gestión de Proyecto | inpedimento en el desarrollo del proyecto desplazamiento para algunas actividades dentro del tiempo planificado | jefe de proyecto y equipo de desarrollo | 4 | 4 | 16 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | Dentro de la gestion del proyecto asignar un lider que tenga los conocimientos optimos y sus colaboradores para el desarrollo completo ya que si no se sabe bien de la materia esto podria causar atrasos como el cambio del lenguaje de programacion buscando nuevos colaboradores | 16 | 4-4
| 13 | 2024-08-30 | Sobrecarga de recursos computacionales | Riesgo Técnico | Requerimientos computacionales pueden exceder lo previsto, causando retrasos | jefe de proyecto y equipo de desarrollo | 5 | 5 | 25 | Servicio | Plan de Contingencia |  | Identificado | Evaluar exhaustivamente los requisitos computacionales. Como tambien Utilizar soluciones en la nube con capacidad de escalabilidad | 25 | 5-5
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
[15 empty] | 0 | -
Note on L3: ====== ID#AAAAftf--H4 soporteti (2022-09-10 01:32:31) Evitar - Implica cambiar el Plan de Definición del Proyecto para eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso. - Aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o modificar el objetivo que está en peligro, por ejemplo, reduciendo el alcance o ampliando el cronograma. - Algunos riesgos identificados tempranamente pueden ser evitados aclarando los requerimientos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia. Transferir - Requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. - Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de su gestión. No lo elimina. Mitigar - Implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un riesgo adverso a un umbral aceptable. - Donde no es posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación puede tratar el impacto del riesgo, focalizándose específicamente en los elementos que determinan su severidad. Aceptar - Indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el Plan de Definición del Proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. - La aceptación pasiva no requiere acción alguna, dejando en manos del equipo del proyecto la gestión de las amenazas a medida que se producen. - La estrategia de aceptación activa más común es establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero y recursos necesarios para manejar las amenazas conocidas, o incluso también las posibles o desconocidas. Plan de Contingencia - Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan de contingencia que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. - Los eventos que disparan la respuesta para contingencias, como no cumplir con hitos intermedios, deben ser definidos y seguidos.

## Listas
GESTIÓN DE PROYECTO
Lista para Registro de Riesgos
Risk # | Categoría de Riesgo | Respuesta | Estado | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Plan de Contingencia | Etapas
| Riesgo de Gestión de Proyecto | Aceptar | Identificado | 1 | 1 | Si | Análisis
| Riesgo de Recurso | Mitigar | Planificado | 2 | 2 | No | Diseño
| Riesgo de Cliente | Transferir | Controlado | 3 | 3 |  | Desarrollo
| Riesgo Técnico | Evitar | Cerrado | 4 | 4 |  | Capacitación
| Riesgo Externo | Plan de Contingencia |  | 5 | 5 |  | Paso a producción
| Riesgo de Proveedor | [5 empty] | Pruebas de usuario
| Riesgo Comercial | [5 empty] | QA
| Riesgo de Capacitación | [5 empty] | Servicio
| Riesgo de Plan Actv. | [5 empty] | Cierre

## Análisis de Matriz de Riesgos
GESTIÓN DE PROYECTO
Análisis de Matriz de Riesgos
Análisis de Matriz de Riesgos
Criticidad
Impacto (Si ocurre riesgo) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Extrema | 2 | Niveles de Probabilidad
[9 empty] | 1 | Improbable (1 - 20%)
[9 empty] | 2 | Posible (21-40%)
[9 empty] | 3 | Probable (41-60%)
| 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | Alta | 2 | 4 | Altamente Probable (61-80%)
[9 empty] | 5 | Casi Cierto (81-100%)
Niveles de Impacto
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moderada | 9 | 1 | Bajo
[9 empty] | 2 | Moderado
[9 empty] | 3 | Medio
[9 empty] | 4 | Alto
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baja | 0 | 5 | Significativo
Plan de Contingencia
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total | 13 | Un plan de contingencia debería ser desarrollado para riesgos que están en la "zona roja". Desarrollar un plan de contingencia puede ser considerado para riesgos que caen en la "zona amarilla fuerte". El plan de contingencia será ejecutado cuando los eventos de riesgo ocurran y están pensados para reducir el impacto del evento del riesgo en el proyecto.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad (De que ocurra el error)